## отчет
Приложение № 2 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района за 2019 год
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограммы (ПП), целевого показателя | Единица измерения | Аналогичный отчетный период прошлого года | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение показазтеля за отчетный период | Процент достижения | Причины не достижения целевых показателей, сроки получения фактических значений показателей
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год
1.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| ремонт пер. Красноармейскому от ул. Залиманная до ул. Ростовской | км | 0 | 1 | 1 | 100
| ремонт пер. Крылова от ул. Садовой до ул. Широкой | м | 0 | 555 | 555 | 100
1.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| ремонт асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | % | 100 | 100 | 100 | 100
| сокращение количества ДТП из-за нарушений правил дорожного движения | % | 5 | 5 | 5 | 100
| установка дорожных знаков | шт. | 56 | 10 | 45 | 450 | фактические потребности
| нанесение дорожной разметки | км | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | средства направлены на реализацию других мероприятий
| текущий ремонт тротуара по пер. Ильича от ул. Заводская до ул. Ростовской | м | 0 | 685 | 685 | 100
2. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
| Оснащение территории Парка по ул. Ленина трехсекционным стендом | шт. | 0 | 1 | 1 | 100
3. | Муниципальная программа «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
3.1. | Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ»»
| замена подземных коммуникаций к объекту капитального строительства сети газораспределения здания библиотеки, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, д. 230 | шт. | 0 | 1 | 1 | 100
| технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения | шт. | 0 | 1 | 1 | 100
3.2. | Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг
| число пользователей библиотекой | человек | 2022 | 2022 | 2022 | 100
| увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотеки | % | 3 | 3 | 3 | 100
| увеличение числа участников клубных формирований учреждения | % | 5 | 5 | 5 | 100
| доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения | % | 3 | 3 | 3 | 100
3.3. | Подпрограмма «Основные направления развития культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»
| проведение фестивалей, конкурсов смотров самодеятельного художественного творчества, организация и проведение творческих мероприятий, праздников | шт. | 50 | 50 | 50 | 100
| увеличение количества творческих коллективов, выявление талантливой молодежи | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
| бесперебойная работа всех систем обеспечения деятельности учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100
| организация участия в выездных мероприятиях (фестивалях-конкурсах) | ед. | 1 | 1 | 1 | 100
3.4. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»
| расширение объема предлагаемых населению культурных благ и информированности в сфере культуры | % | 5 | 5 | 5 | 100
| выплата стимулирующих выплат работникам учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100
4. | Муниципальная программа «Молодежь станицы» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год
| количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское становление и духовно-нравственное воспитание молодежи | человек | 1850 | 1850 | 1850 | 100
| количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на творческое развитие молодежи | человек | 300 | 300 | 300 | 100
| количество человек принявших участие в мероприятии, направленного на пропаганду негативного отношения молодежи к алкоголю, наркотическим средствам и табакокурению, пропаганда ЗОЖ в молодежной среде | человек | 2854 | 2854 | 2854 | 100
| количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на организацию и проведение молодежной, дворовой, досуговой, спортивно-оздоровительной площадки для подростков и молодежи станицы | человек | 1970 | 1970 | 1970 | 100
5. | Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
5.1. | Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение и содержание администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| содержание администрации | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
| соответствие технического состояния здания администрации нормативным требованиям безопасности, отсутствие аварийных случаев | % | 80 | 80 | 80 | 100
5.2. | Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное возмещение своих затрат по оплате услуг связи, канцелярских товаров | человек | 13 | 13 | 13 | 100
| проведение отчетов о своей работе на собраниях представителей граждан | раз | 1 | 1 | 1 | 100
| Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий: ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 40 | 40 | 40 | 100
| Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий: организация субботников | шт. | 15 | 15 | 15 | 100
| Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий: озеленение территории | шт. | 30 | 30 | 30 | 100
| Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий: проведение встреч на дому с социально незащищенными жителями | шт. | 60 | 60 | 60 | 100
5.3. | Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения» на 2019 год
| проведение обучения по технической эксплуатации тепловых энергоустановок | человек | 1 | 1 | 0 | 0 | средства перераспределены на другие мероприятия
| замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. | % | 5 | 5 | 5 | 100
5.4. | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| проведение оценки имущества | шт. | 3 | 3 | 3 | 100
6. | Муниципальная программа «О мероприятиях, проводимых администрацией Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района к праздничным дням и памятным датам» на 2019 год
| государственные праздники | шт. | 10 | 10 | 10 | 100
| день Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
| траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
7. | Муниципальная программа «О подготовке землеустроительной документации на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год
| приведение в соответствие правил землепользования и застройки | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
| количество сформированных участков для продажи | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
8. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
8.1. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
| поддержка ДНД | % | 100 | 100 | 100 | 100
8.2. | Подпрограмма «Защита населения и территорий Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год
| ликвидация последствий ЧС (последствия пожара) | шт. | 0 | 1 | 1 | 100
| обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов соцсферы от ЧС (приобретение металлодетекторов) | шт. | 0 | 3 | 3 | 100
9. | Муниципальная программа «Обеспечение функций муниципальных казенных учреждений» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
9.1. | Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета»
| количество обслуживаемых учреждений | шт. | 6 | 6 | 6 | 100
| нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Подпрограмма «Обеспечение хозяйственного обслуживания администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»
| повышение качества содержания и обслуживания здания администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | % | 10 | 10 | 10 | 100
| увеличение количества предоставляемых услуг | % | 5 | 5 | 5 | 100
9.3. | Подпрограмма «Обеспечение осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»
| увеличение количества заключенных муниципальных контрактов | % | 20 | 20 | 20 | 100
| количество обслуживаемых учреждений | шт. | 6 | 6 | 6 | 100
10. | Муниципальная программа «Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| косметический ремонт и ремонт памятников истории и культуры, мест захоронений | шт. | 10 | 10 | 10 | 100
| количество оформленной землеустроительной документации под объектами культурного наследия | шт. | 2 | 2 | 2 | 100
11. | Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| улучшение материального положения пенсионеров муниципальной службы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | % | 100 | 100 | 100 | 100
12. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
| увеличении в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района количества малых и средних предприятий | % | 4 | 4 | 4 | 100
13. | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| участие в мероприятиях, направленных на повышение роли и значения ветеранского движения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района для духовно – нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах трудовой и боевой славы ветеранов | ед. | 5 | 5 | 5 | 100
| организация и проведение районных конференций, пленумов, президиумов, семинаров, «круглых столов» в общественных объединениях | человек | 5 | 5 | 5 | 100
| проведение льготной подписки на периодические издания (газеты) | человек | 5 | 5 | 5 | 100
14. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
| доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | 100
| доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100
| отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Старотитаровского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100
| отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
15.1. | Подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
| обслуживание Мемориала боевой славы (вечный огонь) в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района (техническое и коммунальное) | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
15.2. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
| подготовка документации по ремонту водосетей | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
15.3. | Подпрограмма «Развитие водоотведения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
| снижение потерь воды в сетях водоотведения с одновременным снижением числа аварий в системах водоотведения и очистки сточных вод | % | 5 | 5 | 5 | 100
| ремонт КНС в поселении | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
15.4. | Подпрограмма «По обеспечению земельных участков, выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| подведения водо-, газо-, электроснабжения к земельным участкам | км | 0 | 2 | 2 | 100
| количество земельных участков предоставляемых семьям имеющих трех и более детей | шт. | 0 | 46 | 46 | 100
15.5. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
| разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
| разработка проектно-сметной документации на газификацию пос. Юность | шт. | 1 | 1 | 1 | 100
15.6. | Подпрограмма «Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| количество обрезанных деревьев | шт. | 15 | 15 | 20 | 133.3333
| количество ликвидированных свалок | шт. | 1 | 1 | 5 | 500
| количество отремонтированных объектов | шт. | 1 | 1 | 2 | 200
| количество санитарных обработок территории поселения | шт. | 5 | 5 | 5 | 100
| количество мероприятий по дератизации | шт. | 2 | 2 | 2 | 100
| количество мероприятий по борьбе с американской бабочкой, саранчой | шт. | 2 | 2 | 2 | 100
15.7. | Подпрограмма «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| замена светильников уличного освещения | шт. | 50 | 50 | 33 | 66
| замена ламп уличного освещения | шт. | 150 | 150 | 160 | 106.6667
| замена счетчиков, опломбировка счетчиков | шт. | 5 | 5 | 6 | 120
| приобретение и замена расходного материала | шт. | 20 | 20 | 19 | 95
| разработка проектно-сметной документации для строительства линии уличного освещения по пер. Гоголя от ул. Широкая до ул. Ленина | шт. | 0 | 1 | 1 | 100
16. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
16.1. | Подпрограмма «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район» на 2019 год
| количество обслуживаемых программ | % | 5 | 5 | 5 | 100
| обеспеченность программными средствами | % | 90 | 90 | 90 | 100
| количество внедренного оборудования, отвечающего современным требованиям | % | 5 | 5 | 5 | 100
16.2. | Подпрограмма «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
| количество выпусков газеты «Станичная газета» | шт. | 15 | 15 | 15 | 100
| периодичность размещения информации на WEB сайте | раз/мес | 3 | 3 | 3 | 100
17. | «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год
| увеличение объема налоговых и неналоговых доходов | % | 10 | 10 | 10 | 100
| отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0
| доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) | % | 90 | 90 | 90 | 100
18. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год
18.1. | Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «ФОСК Виктория» по предоставлению муниципальных услуг» на 2019 год
| улучшение обеспечения материально-технической базы учреждения | % | 5 | 5 | 5 | 100
| доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения | % | 3 | 3 | 3 | 100
18.2. | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год
| количество детей, подростков, молодежи и прочих категории населения станицы, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 220 | 220 | 220 | 100
| количество проведенных массовых мероприятий общефизической направленности | шт. | 15 | 15 | 15 | 100
19. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 гг.»
| количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 3 | 3 | 100
| площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | га | 0 | 2.3 | 2.3 | 100
| доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % | 0 | 7.5 | 7.5 | 100
| доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 1 | 1 | 100
| Начальник финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | Л.В. Кубрак