ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 28.12.2023 г.№ 320

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 27.12.2022 г. № 256

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  компенсационные выплаты руководителям органов ТОС | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0113 5310110020 360 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 72,0 |
|  | Контрольное событие:   * + 1. Осуществлены   мероприятия по поддержке деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |
|  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  оценка недвижимого имущества в целях дальнейшей приватизации | ‒ | Начальник отдела имущественных отношений и вопросов ЖКХ администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0113 5330110040 244 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Контрольное событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по оценке, изготовлению документации, подготовки договоров | ‒ | Начальник отдела имущественных отношений и вопросов ЖКХ администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |

Специалист 1 категории финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района Н.В. Титаренко