ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 27.12.2022 г. № 257

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности учреждения культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ‒ | Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0801 6610100270 611 | 2426,5 | 2426,5 | 2366,5 | 2486,7 |
|  | Контрольное событие:  1.1.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ‒ | Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Денежная выплата стимулирующего характера для обеспечения поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников учреждения культуры | ‒ | Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0801 6620110410 611 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,9 |
|  | Контрольное событие:  2.1.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ‒ | Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Основные направления развития культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие:  Проведение культурно-массовых мероприятий | ‒ | Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0801 6630100320 611 | 36,4 | 117,3 | 106,4 | 184,1 |
|  | Контрольное событие:  3.1.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ‒ | Директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г. | х | х | х | х | х |

Начальник финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района А.Ю. Лобыцина