|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района  от 18.12.2023 г.№ 278  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения  Темрюкского района  от 31.10.2022 г. № 201 |

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрено | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организация системы благоустройства»»  2. Подпрограмма «Прочее благоустройство территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»;  3. Подпрограмма «Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;  - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;  - организация экономически эффективной системы благоустройства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - отлов и иммобилизация безнадзорных животных;  - количество мероприятий по дератизация;  - посев газонной травы в парке и сквере по ул. Ленина с предварительными работам;  - посадка зеленых насаждений;  - приобретение краски для остановочных пунктов;  - техническое обслуживание Мемориала Боевой славы;  - приобретение мини-рампы (скейт);  - вывоз ТКО;  - реализация мероприятий по инициативному бюджетированию;  - замена светильников и ламп уличного освещения;  - мероприятия по ремонту уличных сетей;  - приобретение расходных материалов (клип-зажм, патрон фарфоровый, пускатель);  - объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований;  -приобретение утилизатора (дробилка);  - приобретение наклеек;  - приобретение бетона;  - разработка документации по объекту: «Благоустройство территории, примыкающей к МБОУ СОШ № 6 по пер. Красноармейский, ограниченной ул. Ленина и ул. Красная площадь»;  - ремонт видеонаблюдения парк ул. Ленина;  -приобретение труб для многофункциональной спортивной площадки;  - приобретение кабеля ВВГ нг (А)-LS (замена кабеля в парке);  - расходный материал (ремонт мостика по Ростовской);  - ремонт светодиодного экрана (здание администрации, здание Дома культуры);  - приобретение экскаватора;  - благоустройство территории, примыкающей к МБОУ СОШ № 6 по пер. Красноармейский, ограниченной ул. Ленина и ул. Красная площадь;  - приобретение светодиодной панели;  - обустройство остановочного пункта на автовокзале в ст. Старотитаровской;  - приобретение крытых трибун на стадион в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию;  - обустройство зоны отдыха, расположенной по адресу: улица Красная Площадь, д. 4 | | | | |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 год | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2023 год | 30 415,0 | 0,0 | 0,0 | 30 415,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 30 415,0 | 0,0 | 0,0 | 30 415,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | | |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы** **«Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»**

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**Целевые показатели муниципальной программы «Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | | Статус | Значение целевого показателя | | | |
| отчетный 2022 год | | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | |
| 1 | Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организация системы благоустройства»» | | | | | | | | |
| 1.1 | объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований | | % | 3 | | | 100 | | 100 |
|  |  | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограммы «Прочее благоустройство территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1 | отлов и иммобилизация безнадзорных животных | шт. | | | 3 | 50 | | 50 | |
| 2.2 | количество мероприятий по дератизация | шт. | | | 3 | 2 | | 2 | |
| 2.3 | посадка зеленых насаждений | шт. | | | 3 | 30 | | 30 | |
| 2.4 | приобретение краски для остановочных пунктов | кг. | | | 3 | 60 | | 60 | |
| 2.5 | техническое обслуживание Мемориала Боевой славы | шт. | | | 3 | 1 | | 1 | |
| 2.6 | вывоз ТКО | м³ | | | 3 | 0 | | 192 | |
| 2.7 | приобретение мини-рампы (скейт) | шт. | | | 3 | 1 | | 1 | |
| 2.8 | реализация мероприятий по инициативному бюджетированию | ед. | | | 3 | 0 | | 1 | |
| 2.9 | приобретение утилизатора (дробилка) | ед. | | | 3 | 0 | | 1 | |
| 3.0 | приобретение наклеек | ед. | | | 3 | 0 | | 4 | |
| 3.1 | приобретение бетона | м³ | | | 3 | 0 | | 11 | |
| 3.2 | разработка документации по объекту: «Благоустройство территории, примыкающей к МБОУ СОШ № 6 по пер. Красноармейский, ограниченной ул. Ленина и ул. Красная площадь» | ед. | | | 3 | 0 | | 1 | |
| 3.3 | ремонт видеонаблюдения парк ул. Ленина | ед. | | | 3 | 1 | | 1 | |
| 3.4 | приобретение труб для многофункциональной спортивной площадки | м | | | 3 | 30 | | 30 | |
| 3.5 | приобретение кабеля ВВГ нг (А)-LS (замена кабеля в парке) | м | | | 3 | 20 | | 20 | |
| 3.6 | расходный материал (ремонт мостика по Ростовской) | ед. | | | 3 | 1 | | 1 | |
| 3.7 | ремонт светодиодного экрана (здание администрации, здание Дома культуры) | шт. | | | 3 | 1 | | 1 | |
| 3.8 | приобретение экскаватора | шт. | | | 3 | 1 | | 1 | |
| 3.9 | благоустройство территории, примыкающей к МБОУ СОШ № 6 по пер. Красноармейский, ограниченной ул. Ленина и ул. Красная площадь | шт. | | | 3 | 0 | | 1 | |
| 3.10 | приобретение светодиодной панели | шт. | | | 3 | 0 | | 1 | |
| 3.11 | обустройство остановочного пункта на автовокзале в ст. Старотитаровской | шт. | | | 3 | 0 | | 1 | |
| 3.12 | приобретение крытых трибун на стадион в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию | шт. | | | 3 | 0 | | 2 | |
| 3.13 | Обустройство зоны отдыха, расположенной по адресу: улица Красная Площадь, д. 4 | шт. | | | 3 | 0 | | 1 | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |
| 3 | Подпрограммы «Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 3.1 | замена светильников и ламп уличного освещения | шт. | | | 3 | 400 | | 550 | |
| 3.2 | мероприятия по ремонту уличных сетей | ед. | | | 3 | 2 | | 2 | |
| 3.3 | приобретение расходных материалов (клип-зажм, патрон фарфоровый, пускатель) | шт. | | | 3 | 5 | | 5 | |

**3. СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы** **«Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограммы «Прочее благоустройство территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | |
| 1.1 | отлов и иммобилизация безнадзорных животных | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 1.2 | количество мероприятий по дератизация | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.3 | посадка зеленых насаждений | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.4 | приобретение краски для остановочных пунктов | кг | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.5 | техническое обслуживание Мемориала Боевой славы | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.6 | Вывоз ТКО | м³ | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.7 | приобретение мини-рампы (скейт) | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.8 | реализация мероприятий по инициативному бюджетированию | ед. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 1.9 | приобретение утилизатора (дробилка) | ед. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.0 | приобретение наклеек | ед. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.1 | приобретение бетона | м³ | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.2 | разработка документации по объекту: «Благоустройство территории, примыкающей к МБОУ СОШ № 6 по пер. Красноармейский, ограниченной ул. Ленина и ул. Красная площадь» | ед. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.3 | благоустройство территории, примыкающей к МБОУ СОШ № 6 по пер. Красноармейский, ограниченной ул. Ленина и ул. Красная площадь | ед. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.4 | приобретение светодиодной панели | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.5 | обустройство остановочного пункта на автовокзале в ст. Старотитаровской | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.6 | приобретение крытых трибун на стадион в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.7 | Обустройство зоны отдыха, расположенной по адресу: улица Красная Площадь, д. 4 | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2 | Подпрограммы «Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | |
| 2.1 | замена светильников и ламп уличного освещения | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2.2 | мероприятия по ремонту уличных сетей | ед. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 2.3 | приобретение расходных материалов (клип-зажм, патрон фарфоровый, пускатель) | шт. | увеличение значений | суммарное значение показателей |
| 3 | Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организация системы благоустройства»» | | | | | | |
| 3.1 | объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований | % | увеличение значений | Рассчитывается по формуле:  Оi = I / G x 100%, где:  Оi - объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований;  I – фактическое исполнение годового плана бюджетных ассигнований;  G – общий объем годового плана бюджетных ассигнований | Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117) на 1 число, следующего за отчетным годом | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ежегодно, не позднее 10 числа следующим за отчетным годом |

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AE730F467314B5D50D54238D29317177E8D01C5639AED89946EDDB9BD720ED958C37ADC5D8D9918BE583E898F4FF16A10A703T0Y3M), предусмотренной постановлением администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 6 сентября 2021 года № 180 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района» (далее – Порядок).

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление экономики муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел годовой доклад на бумажных и электронных носителях.

Заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района Д.Д. Янчиленко