ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 28.12.2023 № 311

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 27.12.2022 г. № 266

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Защита населения, территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района и объектов социальной сферы от чрезвычайных и техногенных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  разработка ПСД на установку видеонаблюдения: объект - Сквер по ул. Ленина | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0310 5710110080 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное  событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по обеспечению социального объекта – Сквер по ул. Ленина системой видеонаблюдения | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  приобретение первичных средств пожаротушения и средств защиты | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0314 5720110090 244 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения и средствами защиты добровольной пожарной охраны | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие:  приобретение информационного и агитационного материала | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0314 5720110090 244 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  2.2.1. Осуществлены мероприятия по проведению информационной и агитационной работы | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие:  приобретение и замена пожарных гидрантов для пер. Красноармейский, ул. Широкая | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0314 5720110090 244 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  2.3.1. Осуществлены мероприятия по оснащению пер. Красноармейский, ул. Широкая пожарными гидрантами | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие:  расходы на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0314 5730110100 120 | 29,2 | 21,7 | 31,9 | 39,6 |
|  | Контрольное событие:  3.1.1. Осуществлены мероприятия по стимулированию народных дружинников за участие в охране общественного порядка | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Основное мероприятие:  выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2023 г.- 31.12.2023 г. | 992 0314 5730110100 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  3.2.1. Осуществлены мероприятия по предупреждению конфликтов на межэтнической и межконфессиональной основе | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2023 г. | х | х | х | х | х |

Специалист 1 категории финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района Н.В. Титаренко