ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства**  **Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1 | Проведение фестивалей, конкурсов смотров самостоятельного художественного творчества, организация и проведение творческих мероприятий, праздников, развитие центров народного творчества для развития талантов и творческого потенциала жителей станицы и достижения разнообразия в развитии видов, жанров, направлений искусства Старотитаровского сельского поселения | Шт. | 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 2 | Организация участия в выездных мероприятиях (фестивалях - конкурсах) | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Увеличение количества творческих коллективов, выявление талантливой молодежи. | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятиях |
|
| Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | | Денежные выплаты стимулирующего характера | Денежные выплаты стимулирующего характера |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства**  **Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | **Всего** | **2965,1** | **2916,3** | **98,3** |
| бюджет поселения | **2965,1** | **2916,3** | **98,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 84,7 | 84,7 | 100 |
| средства краевого бюджета | 2880,4 | 2831,6 | 98,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год. | 19.12.2014 | 442 |  |
| 2 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год. | 03.09..2015 | 319 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год. | 31.12.2015 | 587 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Кадровое развитие сферы культуры и искусства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Кадровое развитие сферы культуры и искусства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год**  **за счет всех источников финансирования** | **0,98** | **1** | **1** | **0,98** | **1** |