ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь станицы» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «Молодежь станицы»**  **Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское становление и духовно – нравственное воспитание молодежи; | Чел.. | 1750 | 1750 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество молодежи , участвующей в мероприятиях, направленных на творческое развитие молодежи; | Чел. | 200 | 200 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество человек принявших участие в мероприятии, направленную на пропаганду негативного отношения молодежи к алкоголю, наркотическим средствам и табакокурению, пропаганда ЗОЖ в молодежной среде | чел | 2951 | 2951 | 0 | 100 |  |
| 4 | Количество молодежи участвующих в акции и индивидуальное сопровождение подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | чел | 26 | 26 | 0 | 100 |  |
| 5 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на организацию и проведение молодежной, дворовой, досуговой | % | 1875 | 1875 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь станицы» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
|
| Молодежный летний отдых | | | | | | | |
| Организация и проведение молодежной, дворовой, досуговый, спортовно – оздоровительной площадки для подростков и молодежи станицы:  - оплата педагогу – организатору по договору гражданско-правового характера4  - приобретение почетных грамот, сувениров, аптечки, спортивного инвентаря | заместителя главы Старотитаровского селького поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи, нуждающихся в особой заботе государства | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи, нуждающихся в особой заботе государства |  |
| Организация в рамках содействия занятости несовершеннолетних Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | | | | | | | |
| Временное трудоустройство | заместителя главы Старотитаровского селького поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | | Количество подростков, которым оказано содействие в трудоустройстве :  - 11 человек | Количество подростков, которым оказано содействие в трудоустройстве :  - 11 человек |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Молодежь станицы» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **«Молодежь станицы»**  **Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | **Всего** | **116,5** | **116,5** | **100** |
| бюджет поселения | **116,5** | **116,5** | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | **116,5** | **116,5** | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Молодежь станицы» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Молодеж станицы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год. | 19.12.2014 | 441 |  |
| 2 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Молодеж станицы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год. | 30.01.2015 | 25 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Молодеж станицы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год. | 17.12.2015 | 515 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь станицы» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Молодежь станицы» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год**  **за счет всех источников финансирования** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |