ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1.1 | Количество обслуживаемых программ | шт. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Обеспеченность программными средствами | % | 90 | 90 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Количество внедренного оборудования, отвечающего современным требованиям. | %. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Количество выпусков газеты «Станичная газета» | Шт. | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Периодичность размещения информации на WEB сайте | Раз/мес | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2 | **Подпрограмма №1 «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно – коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район» на 2015 год.** | | | | | | |
| 2.1 | Количество обслуживаемых программ | шт. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | Количество внедренного оборудования, отвечающего современным требованиям. | %. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 3 | **Подпрограмма №2 «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район» на 2015 год.** | | | | | | |
| 3.1 | Количество выпусков газеты «Станичная газета» | шт. | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Периодичность размещения информации на WEB сайте | раз/мес | 3 | 3 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Обеспечение закупки, установки и обслуживания программного обеспечения | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | -Обслуживание «Гарант»;  -ООО «РОС – ЭЛКОМ» (сопровождение специализированного, программного обеспечения предназначенного для ведения хозяйственного учета);  -Предоставление услуг по техническому сопровождению Web сайта;  -ООО «РОС – ЭЛКОМ» (информационно – технологическое сопровождением программных продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»;  - ООО «Информационная система «Криста»»(программное обеспечение и автоматизация программного обеспечения АС «Бюджет поселения»);  - Совершенствования системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена;  - предоставления услуги доступа к сети Интернет, связи. | Обслуживание «Гарант»;  -ООО «РОС – ЭЛКОМ» (сопровождение специализированного, программного обеспечения предназначенного для ведения хозяйственного учета);  -Предоставление услуг по техническому сопровождению Web сайта;  -ООО «РОС – ЭЛКОМ» (информационно – технологическое сопровождением программных продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»;  - ООО «Информационная система «Криста»»(программное обеспечение и автоматизация программного обеспечения АС «Бюджет поселения»);  - Совершенствования системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена;  - предоставления услуги доступа к сети Интернет, связи. |  |
| Обеспечение администрации материальной базой | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Заправка картриджей | Заправка картриджей |  |
| Создание информационной системы обеспечения деятельности администрации: обеспечение закупки и установки компьютерного оборудования | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Закупка картриджей, бесперебойников, моноблоков | Закупка картриджей, бесперебойников, моноблоков |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год.** | **Всего** | **1228,2** | **1228,2** | **100** |
| бюджет поселения | 1228,2 | 1228,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 1228,2 | 1228,2 | 100 |
| **Подпрограмма №1 «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно – коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район» на 2015 год.** | **Всего** | **945,8** | **945,8** | **100** |
| бюджет поселения | 945,8 | 945,8 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 945,8 | 945,8 | 100 |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район» на 2015 год.** | **Всего** | 282,4 | 282,4 | **100** |
| бюджет поселения | 282,4 | 282,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 282,4 | 282,4 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год. | 19.12.2014 | 445 |  |
| 2 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год» | 30.01.2015 | 27 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год.»  .» | 11.03.2015 | 106 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 4 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год.»  .» | 17.12.15 | 528 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 5 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2015 год.»  .» | 31.12.15 | 579 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| МП «Развитие информационного общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год за счет всех источников финансирования | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Подпрограмма №1 «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно – коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район» на2015 год. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма №2 «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район» на 2015 год. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |