ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1.1 | количество детей, подростков, молодежи и прочих категории населения станицы, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; | чел. | 220 | 220 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | количество проведенных массовых мероприятий общефизической направленности. | шт. | 15 | 15 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Открытое первенство по мини-футболу среди мужских команд Темрюкского района | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Соревнования на Первенство сельского поселения среди трудовых коллективов | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Спартакиада между городскими и сельскими поселениями Темрюкского района «За единую здоровую Тамань» | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Районный фестиваль «Спортивная семья» | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Районный этап Всекубанского турнира по стрит-болу на Кубок губернатора Краснодарского края | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Показательные выступления и спортивно-массовые соревнования в честь праздничных мероприятий. Юбилейных и памятных дат | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Соревнования в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы |  |
| Участие сборных команд Темрюкского района по культивируемым видам спорта краевых и всероссийских соревнованиях | | | | | | |
| Сельские игры Кубани | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы. |  |
| Спартакиада трудящихся Кубани | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы. |  |
| Спартакиада учащихся Кубани | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы. |  |
| Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Транспортные расходы, питание, призы. | Транспортные расходы, питание, призы. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **«Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год** | **Всего** | **97,6** | **97,6** | **100** |
| бюджет поселения | **97,6** | **97,6** | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | **97,6** | **97,6** | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015 год  .» | 19.12.2014 | 433 |  |
| 2 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015 год | 30.01.2015 | 31 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015 год | 03.09.2015 | 321 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 4 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015 год | 08.12.2015 | 497 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 5 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района О внесении изменений в постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015 год | 31.12.15 | 585 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| МП «Развитие массового спорта» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района » на 2015 год за счет всех источников финансирования | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |