ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению  LVII  сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 361

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества » в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт зала заседаний в здании администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Закупка основных средств | шт. | 8 | 8 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Соответствие технического состояния здания администрации нормативным требованиям, отсутствие аварийных случаев | % | 80 | 80 | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное возмещение своих затрат по оплате услуг связи, канцелярских товаров | чел. | 13 | 13 | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Проведение отчетов о своей работе на собраниях представителей граждан | раз | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.6 | Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий: - ликвидация несанкционированных свалок | шт. | Не менее 40 | 40 | 0 | 100 |  |
|  | - организация субботников |  | Не менее 15 | 15 | 0 | 100 |  |
|  | - озеленение территории |  | Не менее 30 | 30 | 0 | 100 |  |
|  | - проведение встреч на дому с социально незащищенными жителями |  | Не менее 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| 1.7 | Проведение обучения по технической эксплуатации тепловых энергоустановок | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.8 | Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.9 | Оформление права собственности на объекты муниципальной собственности | шт. | Не менее 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие материально – технической базы администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт крыши здания администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | Соответствие технического состояния здания администрации нормативным требования безопасности, отсутствие аварийных случаев | % | 80 | 80 | 0 | 100 |  |
| 3 | Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района » |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное возмещение своих затрат по оплате услуг связи, канцелярских товаров | чел. | 13 | 13 | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Проведение отчетов о своей работе на собраниях представителей граждан | раз | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3.3 | Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий: - ликвидация несанкционированных свалок | шт. | Не менее 40 | 40 | 0 | 100 |  |
|  | - организация субботников |  | Не менее 15 | 15 | 0 | 100 |  |
|  | - озеленение территории |  | Не менее 30 | 30 | 0 | 100 |  |
|  | - проведение встреч на дому с социально незащищенными жителями |  | Не менее 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| 4 | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление права собственности на объекты муниципальной собственности | шт. | Не менее 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обучения по технической эксплуатации тепловых энергоустановок | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 5.2 | Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению  LVII  сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 361

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района

на 2017 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие материально технической базы администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Ремонт крыши здания администрации, закупка основных средств | Ремонт крыши здания администрации, закупка основных средств | Ремонт цоколя здания администрации перенесен на 2017 год в связи с погодными условиями |
| Компенсационные выплаты руководителям территориального самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Компенсационные выплаты 13 чел. на частичное возмещение своих затрат по оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров | Компенсационные выплаты 13 чел. на частичное возмещение своих затрат по оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров |  |
| мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Установка энергосберегающих ламп в здании администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Установка энергосберегающих ламп в здании администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. Проведение обучения |  |
| Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Оформление права собственности на объекты: гараж-лиман, газопроводы, бесхозяйные объекты | Оформление права собственности на объекты: гараж-лиман, газопроводы, бесхозяйные объекты |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению  LVII  сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 361

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год. | Всего | 1615,7 | 1615,7 | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 1615,7 | 1615,7 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие материально технической базы администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год» | Всего | 1261,8 | 1261,8 | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 1261,8 | 1261,8 | 100 |
| Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год | Всего | 274,0 | 274,0 | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 274,0 | 274,0 | 100 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год. | Всего | 61,6 | 61,6 | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 61,6 | 61,6 | 100 |
| Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год | Всего | 18,3 | 18,3 | 100 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 18,3 | 18,3 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению  LVII  сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 361

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 25.01.2017 г. | 16 | В связи с переходом кредиторской задолженности с 2016 года по договору ремонта крыльца и цоколя здания администрации на текущий год |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 27.04.2017 г. | 102 | В связи с увеличением основных мероприятий программы, объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 24.07.2017 г. | 132 | В связи с уменьшением основных мероприятий программы, объема финансирования |
| 4 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 19.09.2017 г. | 179 | В связи с уменьшением основных мероприятий программы, объема финансирования |
| 5 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 27.11.2017 | 251 | В связи с уменьшением основных мероприятий программы, объема финансирования |
| 6 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 11.12.2017 г. | 276 | В связи с уменьшением основных мероприятий программы, объема финансирования |
| 7 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.» | 28.12.2017 г. | 292 | В связи с уменьшением основных мероприятий программы, объема финансирования |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению  LVII  сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 361

Результаты оценки эффективности муниципальной  программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год

| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год за счет всех источников финансирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие материально технической базы администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района » на 2017 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |