ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 363

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год** | | | | | | |
| 1.1 | снижение количества пожаров; | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | проведение страхования добровольной пожарной дружины; | чел. | Не менее 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | ремонт и модернизация пожарных гидрантов; | шт. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.4 | оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. | шт | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.5 | снижение уровня преступности среди несовершеннолетних; | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.6 | приобретение системы видеонаблюдения для оснащения объектов с повышенным скопление людей. | шт. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 2.1 | снижение количества пожаров; | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | проведение страхования добровольной пожарной дружины | чел. | Не менее 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2.3 | ремонт и модернизация пожарных гидрантов; | шт. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2.4 | оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. | шт | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | [Подпрограмма](#sub_2000) **«Защита населения и территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций**» **на 2017 год** | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов социальной сферв от чрезвычайных и техногенных ситуаций | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 4.1 | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 4.2 | Приобретение системы видеонаблюдения для оснащения объектов с повышенным скоплением людей | шт. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 363

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Поддержка ДНД, приобретениесистемы видеонаблюдения для оснащения объектов с повышенным скоплением людей | Поддержка ДНД, приобретениесистемы видеонаблюдения для оснащения объектов с повышенным скоплением людей |  |
| Защита населения и территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов социальной сферы от чрезвычайных и техногенных ситуаций, разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил гражданской обороны и ГО ЧС населением и работниками учреждений социальной сферы, повышение объема знаний и навыков в области ГО ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов | Обеспечение оборудованием и совершенствование защиты объектов социальной сферы от чрезвычайных и техногенных ситуаций, разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил гражданской обороны и ГО ЧС населением и работниками учреждений социальной сферы, повышение объема знаний и навыков в области ГО ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Проведение страхования добровольной пожарной дружины, ремонт и модернизация пожарных гидрантов, оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Проведение страхования добровольной пожарной дружины, ремонт и модернизация пожарных гидрантов, оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 363

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год. | **Всего** | **178,8** | **178,8** | **100** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 178,8 | 178,8 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год | **Всего** | **26,2** | **26,2** | **100** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 26,2 | 26,2 | 100 |
| [Подпрограмма](#sub_2000) «Защита поселения и территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций» на 2017 год | **Всего** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год | **Всего** | **132,6** | **132,6** | **100** |
| бюджет поселения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 132,6 | 132,6 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 363

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 390 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 19.09.2017 г. | № 184 | В связи с уменьшением объема мероприятий |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 390 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 27.11.2017 г. | № 256 | В связи с уменьшением объема мероприятий |
| 3 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 390 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 28.12.2018 г. | № 290 | В связи с уменьшением объема мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 363

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в**

**в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Обеспечение безопасности населения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год.** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Подпрограмма](#sub_2000) «Защита поселения и территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от чрезвычайных ситуаций» на 2017 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |