ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 371

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением»** **в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов | %. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Доля расходов бюджета поселения, формируется в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджете поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) | % | 90 | 90 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 371

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Заработная плата и начисления | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Выплата з/платы | Выплата з/платы |  |
| Услуги связи | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Оплата сотовой связи, почтовые услуги | Оплата сотовой связи, почтовые услуги |  |
| Коммунальные услуги | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Коммунальные услуги за воду, свет и газ | Коммунальные услуги за воду, свет и газ |  |
| Услуги по содержанию имущества | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Вывоз ТКО, установка баннеров, рекламных вывесок, объявлений | Вывоз ТКО, установка баннеров, рекламных вывесок, объявлений |  |
| Прочие услуги | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Подписка на газеты и журналы, подшивка книг, расходы за зачисления на ПК | Подписка на газеты и журналы, подшивка книг, расходы за зачисления на ПК |  |
| Прочие расходы | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Экология, налоги | Экология, налоги |  |
| Прочие работы, услуги | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Расходы на командировки | Закупка мебели и прочих материалов |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Приобретение ГСМ | Приобретение ГСМ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 371

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год** | **Всего** | **6233,5** | **6233,5** | **100** |
| бюджет поселения |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 6233,5 | 6233,5 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 371

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 25.01.2017 г. | № 10 | В связи с изменением в штатном расписании, объема финансирования мероприятий |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 27.11.2017 г. | № 255 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 11.12.2017 г. | № 274 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 4 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 385 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год» | 28.12.2017 г. | №293 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 371

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**«Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**  **за счет всех источников финансирования** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |