ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 372

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 1.1 | количество детей, подростков, молодежи и прочих категории населения станицы, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; | чел. | 220 | 220 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | улучшение обеспечения материально- технической базы учреждения | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения | % | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 1.4 | количество проведенных массовых мероприятий общефизической направленности. | шт. | Не менее 15 | 15 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ**  **«ФОСК «Виктория» по предоставлению муниципальных услуг»**  **муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 1.1 | Улучшение обеспечения материально-технической базы учреждения | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения | % | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском**  **поселение Темрюкского района» на 2017 год**  **муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, подростков, молодежи и прочих категории населения станицы, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 220 | 220 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Количество проведенных массовых мероприятий общефизической направленности | шт. | Не менее 15 | 15 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 372

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселении Темрюкского района» на 2017 год**

**Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ**

**«ФОСК «Виктория» по предоставлению муниципальных услуг»**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Заработная плата и начисления | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Выплата заработной платы, начисления на заработную плату, стимулирующие выплаты | Выплата заработной платы, начисления на заработную плату, стимулирующие выплаты |  |
| Услуги связи | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Оплата телефонной связи, Интернет | Оплата телефонной связи, Интернет |  |
| Коммунальные услуги | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Оплата коммунальных услуг за воду, свет, газ | Оплата коммунальных услуг за воду, свет, газ |  |
| Услуги по содержанию имущества | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Оплата за вывоз ТКО, за огнезащитную обработку, косметический ремонт, ремонт крыши, ремонт спортзала | Оплата за вывоз ТКО, за огнезащитную обработку, косметический ремонт, ремонт крыши, ремонт спортзала |  |
| Прочие услуги | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Прочие услуги | Оплата прочих услуг |  |
| Прочие расходы | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Экология, налоги | Оплата налогов |  |
| Увеличение стоимости основных средств | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Закупка спортивного инвентаря и прочих материалов | Приобретение тренажеров и прочих материалов |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров, медикаментов | Приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров, медикаментов |  |

**Подпрограмма «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском**

**поселение Темрюкского района» на 2017 год**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Открытый чемпионат г. Темрюка по мини-футболу среди любительских команд | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Открытый чемпионат города по футболу форма 8х8 | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Открытый чемпионат города Темрюка по футболу | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Открытое первенство г.Темрюка по мини-футболу среди ветеранов | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Спартакиада между городскими и сельскими поселениями Темрюкского района «За единую и здоровую Тамань» | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Показательные выступления и спортивно массовые соревнования в честь праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат. | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Соревнования в Старотитаровском сельском поселении | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Сельские спортивные игры Тамани 2017 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| **Участие сборных команд Темрюкского района по культивируемым видам спорта краевых и всероссийских соревнованиях** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские игры Кубани | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Районный этап Все-кубанского турнира по стритболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |
| Все-кубанский турнир по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | транспортные расходы, питание, призы | транспортные расходы, питание, призы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 372

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ**  **«ФОСК «Виктория» по предоставлению муниципальных услуг»**  **муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | **Всего:** | **4747,8** | **4747,8** | **100** |
|  | бюджет поселения | 4747,8 | 4747,8 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 4747,8 | 4747,8 | 100 |
| **Подпрограмма «Развитие массового спорта в Старотитаровском сельском**  **поселение Темрюкского района» на 2016 год**  **муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год** | **Всего** | **94,5** | **94,5** | **100** |
| бюджет поселения | 94,5 | 94,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 94,5 | 94,5 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 372

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях**

**в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года №400 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкскогорайона» на 2017 год» | 28.03.2017 г. | № 82 | На основании служебной записки директора МБУ «ФОСК «Виктория» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района», изменение объема финансирования мероприятий |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года №400 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкскогорайона» на 2017 год» | 28.12.2017 г. | №295 | В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в рамках программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению LVII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 30.03.2018 года № 372

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2017 год за счет всех источников финансирования | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |