ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности

населения в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района» на 2016 год

от_______________ № _______

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год

Структура подпрограммы:

- Паспорт подпрограммы

- Содержание.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы.

- Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

- Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

I.Паспорт подпрограммы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год

| Координатор подпрограммы | Начальник финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; Руководитель МКУ «Старотитаровская ЦБ». |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | организация и реализация мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, проектирование и строительство всех необходимых элементов пожарной безопасности, в том числе на объектах находящихся в муниципальной собственности, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных средств защиты и спасения, их эффективного использования. |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование в поселении противопожарной пропаганды; - предупреждение пожаров; - снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров -оснащение первичными средствами пожаротушения -ремонт и модернизация пожарных гидрантов |
| Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы | - снижение количества пожаров; -проведение страхования добровольной пожарной дружины; -ремонт и модернизация пожарных гидрантов; - оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 год |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 125 тыс. руб. |
| Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Настоящая Программа разработана во исполнении Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года N 250-КЗ "О пожарной безопасности в Краснодарском крае" в целях обеспечения на территории  Старотитаровского сельского поселения  Темрюкского района мер первичной пожарной безопасности.

Несмотря на относительную стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них на территории  Старотитаровского сельского поселения  Темрюкского района, состояние пожарной безопасности вызывает  опасения.

За 9 месяцев 2015 года произошло – 32 пожара, в том числе:

- в жилых домах, находящихся в частной собственности - 7 пожаров;

- на объектах       здравоохранения – не было;

- на объектах образования – не было;

- в сельхозпредприятии –  не было;

- на объектах общепита – не было.

-горение сухой травы на территории посления-25пожаров

Продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность работы систем жизнеобеспечения. Негативно влияет на состояние пожарной безопасности социально-экономическая ситуация в сельскохозяйственных предприятиях  поселения.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления  Старотитаровского сельского поселения  Темрюкского района, объединений, предприятий и организаций  поселения. Постоянное увеличение в местном бюджете финансирования мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности населённых пунктов происходит за счёт  внедрения в строительство отделку легкогорючих, токсичных полимерных материалов. Основными причинами гибели людей являются позднее обнаружение пожара, несвоевременное оповещение о возникновении, отравление продуктам горения.

Анализ тушения пожаров свидетельствует, что косвенный ущерб от пожаров в несколько раз превышает непосредственный ущерб от самих пожаров.

В этой связи, возникает необходимость в совершенствовании системы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

С целью преодоления негативных тенденций в организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия служб администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, а также предприятий, организаций, общественных объединений и граждан.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Цель подпрограммы - организация и реализация мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, проектирование и строительство всех необходимых элементов пожарной безопасности, в том числе на объектах находящихся в муниципальной собственности, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных средств защиты и спасения, их эффективного использования. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование в поселении противопожарной пропаганды;

- предупреждение пожаров;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров

-оснащение первичными средствами пожаротушения

-ремонт и модернизация пожарных гидрантов

Цели, задачи и характеризующие целевые показатели муниципальной программы приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы –  2016 год

3. Перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

Подпрограмма направлена на организацию и реализацию мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, проектирование и строительство всех необходимых элементов пожарной безопасности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 125,0 тыс. руб. из средств местного бюджета:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района | Местный бюджет | 125,0 |

5.Индикатор целей подпрограммы и критерии выполнения подпрограммы.

Критериями, которыми прямо или опосредовано, оценивается выполнение подпрограммы, являются:

- снижение количества пожаров;

-проведение страхования добровольной пожарной дружины;

-ремонт и модернизация пожарных гидрантов;

- оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

-выполнение расходных обязательств в полном объеме.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий подпрограммы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района В.Г.Василенко.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Начальник финансового отдела                                          Л.В.Кубрак