ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2021 годы

1. ПАСПОРТ

Подпрограммы

«Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг»

| Координатор муниципальной Подпрограммы | Финансовый отдел администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной Подпрограммы | -Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, МБУ «КСЦ» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Цели муниципальной Подпрограммы | повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | - создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям учреждения; - сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Подпрограммы | 2018-2021 годы Этапы не предусмотрены |
| Объем и источники финансирования муниципальной Подпрограммы | Общий объем финансирования: 2018 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 5884,8 тыс. руб. 2019 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 6246,9 тыс. руб. 2020 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 6246,9 тыс. руб. 2021 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 6246,9 тыс. руб. |
| Механизм реализации муниципальной Подпрограммы и контроль за ее исполнением | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проводимая в модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых населением, все большее значение приобретает качество предоставляемых муниципальных услуг.

В поселении компьютеризированы библиотеки, создаются электронные ресурсы:

За прошедшие годы в отрасли прослеживается положительная динамика в кадровой политике, которая заключается в стабильно высоком образовательном цензе специалистов - более 80% имеют высшее или среднее специальное образование.

Вместе с тем в деятельности учреждений культуры и искусства существует ряд проблем, негативно влияющих на качество услуг и снижающих темпы их дальнейшего развития.

Для библиотек в настоящее время самой острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. Особенно это касается библиотечного фонда для детей младшего и среднего возраста.

Внедрение современных информационных технологий в библиотечную деятельность будет способствовать созданию на базе существующих Интернет-сайтов муниципальных библиотек виртуальных библиотек, которые позволят повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения, в том числе по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

Острой проблемой остается низкий по сравнению с внебюджетным сектором экономики края уровень средней заработной платы работников культуры и искусства.

Решение существующих проблем в деятельности учреждения культуры и искусства, достижение поставленных целей и решение тактических задач должно идти с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями Подпрограммы являются:

-повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей

Реализация поставленной цели требует решения задачи:

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям учреждения;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы  2018-2021 годы.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система  подпрограммных мероприятий направлена на предоставление субсидий МБУ «Старотитаровский КСЦ» для выполнения муниципального задания.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

- 3.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» | 5884,8 | 0,0 | 0,0 | 5884,8 | 0,0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» | 6246,9 | 0,0 | 0,0 | 6246,9 | 0,0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» | 6246,9 | 0,0 | 0,0 | 6246,9 | 0,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» | 6246,9 | 0,0 | 0,0 | 6246,9 | 0,0 |

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы, основанная на оценке результативности муниципальной подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

5.ИНДИКАТОР ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Критериями, которыми прямо или косвенно оценивается выполнение подпрограммы являются:

- число пользователей библиотекой;

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотеки;

- увеличение числа участников клубных формирований  учреждения;

-доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения;

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Механизм реализации Подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации Подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Опарина Т.И.           Координатор Подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.

Директор МБУ « Культурно-социальный центр»

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района                                                                            Т.М. Егорова