ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2021 годы

1. ПАСПОРТ

Подпрограммы «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ»» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018-2021 годы

| Координатор муниципальной Подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной Подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, МБУ «КСЦ» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. |
| Цели муниципальной Подпрограммы | создание благоприятных условий для приобщения жителей станицы к культурным ценностям |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | укрепление материально-технической базы культурно-досугового учреждения (приобретение кресел для зрительного зала (балкон), приобретение звукоусилительного оборудования, приобретение системы кондиционирования), повышение безопасности посетителей и работников учреждения путем приведения здания в пожаробезопасное состояние |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Подпрограммы | 2018-2021 годы Этапы не предусмотрены |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы | 2018 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 306,4 тыс. руб. 2019 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 800,1 тыс. руб. 2020 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 800,1 тыс. руб. 2021 год: краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 800,1 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проводимая  в крае широкомасштабная модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по реализации государственной политики  в сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.

Структурные изменения в отрасли культура, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства на уровне сельских поселений, укрепление культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

Потребность в решении этих задач в течение ограниченного времени, тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в других сферах социально-экономической деятельности, делают необходимым для их решения использование программно-целевого метода.

Программно-целевой метод решения проблем культуры как никакой другой, позволяет определить самые болевые точки,  направить средства на решение той или иной проблемы, а также своевременно реагировать на быстро меняющиеся требования времени.

Данную подпрограмму предполагается ориентировать на последовательное улучшение материально-технической базы «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Клубное учреждение нуждаются в техническом переоснащении  высококачественным современным оборудованием и техникой.

В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования в зрительном зале и недостаточным техническим оснащением системой пожарной безопасности дома культуры, не удается создать комфортные условия для посетителей учреждения.

В клубном учреждении недостаточно финансовых возможностей для осуществления полноценной деятельности. Решением вышеуказанных проблем возможно программными методами.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями Подпрограммы являются:

- создание благоприятных условий для приобщения жителей Старотитаровского сельского поселения к культурным ценностям.

Реализация поставленной цели требует решения задачи:

-укрепление материально-технической базы культурно-досугового учреждения (приобретение кресел для зрительного зала),

-повышение безопасности посетителей и работников учреждения путем приведения здания в пожаробезопасное  состояние

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы  2018-2021 годы.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Подпрограмма направлена на обеспечение материально-технической базой  дома культуры и повышения безопасности посетителей и работников учреждения путем приведения здания в пожаробезопасное состояние.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

- 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ» | 306,4 | 0,0 | 0,0 | 306,4 | 0,0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ» | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 800,1 | 0,0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ» | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 800,1 | 0,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ» | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 800,1 | 0,0 |

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы, основанная на оценке результативности муниципальной подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

7. ИНДИКАТОР ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Критериями, которыми прямо или косвенно оценивается выполнение подпрограммы являются:

-проведение мероприятий по техническому оснащению системой пожарной безопасности (установка противопожарного водоснабжения и дренчерной установки) в здании дома культуры;

-проведение мероприятий по приобретению кресел для зрительного зала.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Механизм реализации Подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации Подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Опарина Т.И.           Координатор Подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.

Директор МБУ « Культурно-социальный центр»

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района                                                                            Т.М. Егорова