ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 28.12.2021 №293

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  компенсационные выплаты руководителям органов ТОС | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 10.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 992 0113 5310110020 360 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
|  | Контрольное событие:   * + 1. Осуществлены   мероприятия по поддержке деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2022 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Замена ламп и светильников внутреннего освещения на светодиодные светильники в помещениях, находящихся в муниципальной собственности | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 10.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 992 0113 5320110030 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по повышению энергетической эффективности | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2022 г. | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие:  оценка недвижимого имущества в целях дальнейшей приватизации | ‒ | Начальник отдела имущественных отношений и вопросов ЖКХ администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 10.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 992 0113 5330110040 244 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие:  3.1.1. Осуществлены мероприятия по оценке, изготовлению документации, подготовки договоров | ‒ | Начальник отдела имущественных отношений и вопросов ЖКХ администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2022 г. | х | х | х | х | х |

Начальник финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района Л.В. Кубрак