ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год.** | | | | | | |
| 1.1 | -увеличение в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района количества малых и средних предприятий | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2015 год | 2015 год | Чествование предпринимателей. | Чествование предпринимателей. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год** | **Всего** | **10** | **10** | **100** |
| бюджет поселения | **10** | **10** | 100 |
| в том числе: | 10 | 10 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | **10** | **10** | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год  .» | 19.12.2014 | 440 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2016 года №

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год за счет всех источников финансирования | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |