ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2016 год** | | | | | | | |
| 1 | Оборудование пандуса в здании муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Виктория» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | шт. | 1 | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Оборудование пандуса в здании муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | шт. | 1 | | 1 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятиях |
|
| Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Оборудование пандуса в здании муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Виктория» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района;  оборудование пандуса в здании муниципального бюджетного учреждения «Культурно-социальный центр Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»; обустройство входной группы здания автостанции в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района; Обустройство пеших дорожек для мало мобильных групп по пер. Красноармейский от дома №9 до ул. Ленина; размещением тактильных наземных указателей для инвалидов по зрению от пешеходного перехода до здания МБУ «Культурно-социальный центр Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» по переулку Ильича ст. Старотитаровской | Приобретение лестничного универсального мобильного подъемника для беспрепятственного входа в здание администрации и здания спорткомплекса Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; приобретена тактильная плитка для инвалидов по зрению с целью обеспечения доступа инвалидов к объектам инфраструктуры |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию**

**муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год** | **Всего** | **297,9** | **297,9** | **100** |
| бюджет поселения | 297,9 | 297,9 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 297,9 | 297,9 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 27 ноября 2015 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год» | 10.03.2016 г. | № 98 | В связи с уменьшением объема финансирования |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 27 ноября 2015 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год» | 14.11.2016 г. | № 441 | В связи с изменением перечня мероприятий и объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 27 ноября 2015 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год» | 21.12.2016 г. | № 542 | В связи с изменением объема финансирования |
| 4 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 27 ноября 2015 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год» | 26.12.2016 г. | № 561 | В связи с изменением объема финансирования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_\_

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год**  **за счет всех источников финансирования** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |