ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
|  | **Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год** | | | | | | | |
| 1 | Строительство пандуса в здании муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Виктория» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | шт. | 1 | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство пандуса в здании детской библиотеки Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | шт. | 1 | | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обустройство пеших дорожек, прилегающих к зданию администрации, согласно требованиям условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры | шт. | 1 | | 1 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий**

**муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятиях |
|
| Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2017 год | 2017 год | Установка тактильной плитки в администрации | Установка тактильной плитки в администрации |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию**

**муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год**

**за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год** | **Всего** | **16,4** | **9,5** | **57,9** |
| бюджет поселения | 16,4 | 9,5 | 57,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 16,4 | 9,5 | 57,9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 17 октября 2016 года № 401 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год» | 25.09.2017 г. | № 186 | В связи с уменьшением объема финансирования |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 27 ноября 2015 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2016 год» | 06.12.2017 г. | № 264 | В связи с изменением перечня мероприятий и объема финансирования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению \_\_\_\_\_ сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
|  |  |  |  |  |
| **МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2017 год**  **за счет всех источников финансирования** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,61** | **0,6** |