ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района

от 06.05.2020 г. № 74

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Старотитаровском сельском

поселении Темрюкского района» на 2020 год

от 05.11.2019 г. № 333

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»  на 2020 год  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2020 год

Структура подпрограммы:

1. Паспорт подпрограммы

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

6.Механизм реализации подпрограммы.

1. Паспорт

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района»  на 2020 год  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2020 год

| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района; МКУ «Старотитаровская ЦБ» |
| Цели подпрограммы | -создание комфортных условий жизнедеятельности населения; -активизация участия граждан, проживающих в реализации общественно значимых проектов; -формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |
| Задачи подпрограммы | - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; - повышение уровня комплексного обустройства территории поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, включая строительство газопровода низкого давления к пер. Юность; |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | - проведение государственной экспертизы; - разработка проектной, рабочей и сметной документации по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кубанской, ул. Южной, ул. Черноморской и ул. Дружбы в ст. Старотитаровской, Темрюкского района, Краснодарского края» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 727,9 тыс. рублей |

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

- организации электро-, тепло-, газоснабжения, развития газификации на сельских территориях (строительство (реконструкция, модернизация) распределительных газовых сетей);

- организация водоснабжения населения, водоотведения, развитие водоснабжения на сельских территориях (строительство (реконструкция, модернизация) локальных водопроводов);

- организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- организации благоустройства в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, благоустройства сельских территорий,

- реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях;

- обеспечения современного облика сельских территорий;

- создания условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, либо по созданию условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, создание условий для развитие традиционного народного художественного творчества в части обеспечения комплексного развития сельских территорий;

- разработки проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии поселения является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Природный газ становится неотъемлемой частью современного быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития поселения.

Проведенные в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района  за последние годы работы по газификации позволили снять напряженность этой жизненно важной проблемы. Однако данная проблема все еще является острой для поселения. Отсюда, низкий уровень комфортности проживания в поселении влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.   Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях:

-создание комфортных условий жизнедеятельности населения;

-активизация участия граждан, проживающих в реализации общественно значимых проектов;

-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Задачи подпрограммы:

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

- повышение уровня комплексного обустройства территории поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, включая строительство газопровода низкого давления к пер. Юность.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 года.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия, источники и объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1727,9 тыс. рублей:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 1 727,9 | 0,0 | 0,0 | 1 727,9 | 0,0 |

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем формирования пакета заявок на участие в реализации конкретных мероприятий программы. Обеспечение нужд в рамках реализации подпрограммы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг с предприятиями, учреждениями и организациями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовый отдел администрации  Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                       Е.М. Зимина