## Лист3
Приложение 2
к решению LХХIII сессии Совета
Старотитаровского сельского Темрюкского района
от 26.03.2019 № 453
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2018 год | 2018 год | коммунальные услуги, увеличение стоимости материальных запасов, подшивка документов, закладка похозяйственных книг на 01.07.2018 г., обязательное страхование ТС | коммунальные услуги, увеличение стоимости материальных запасов, подшивка документов, обязательное страхование ТС | отсутствие финансирования
|  |  |  | Уплата налогов | Уплата налогов | ‒
|  |  |  | Мероприятия в области экологической безопасности и охраны окружающей среды | Мероприятия в области экологической безопасности и охраны окружающей среды | ‒
Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год
Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2018 год | 2018 год | Компенсационные выплаты 13 чел. на частичное возмещение своих затрат по оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров | Компенсационные выплаты 13 чел. на частичное возмещение своих затрат по оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров | ‒
Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения» на 2018 год
Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения» на 2018 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2018 год | 2018 год | ‒ | ‒ | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | ‒ | ‒ | ‒
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2018 год | 2018 год | Оформление права собственности | Оформление права собственности | ‒
Начальник финансового отдела администрации
Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | Л.В. Кубрак
Глава Старотитаровского
сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | А.Г. Титаренко