## Лист3
Приложение 2
к решению LХХIII сессии Совета
Старотитаровского сельского Темрюкского района
от 26.03.2019 № 463
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2018 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год
Подпрограмма «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2018 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2018 год | 2018 год | Осуществление информационного освещения нормативно-правовых актов администрации и Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в СМИ | Осуществление информационного освещения нормативно - правовых актов в газете «Станичная газета», «Тамань» | ‒
Подпрограмма «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно – коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район» на 2018 год
Подпрограмма «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно – коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкский район» на 2018 год | заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2018 год | 2018 год | Обслуживание «Гарант» | Обслуживание «Гарант» | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | ООО «РОС-ЭЛКОМ» (сопровождение специализированного программного обеспечения предназначенного для ведения хозяйственного учета) | ООО «РОС-ЭЛКОМ» (сопровождение специализированного программного обеспечения предназначенного для ведения хозяйственного учета) | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | предоставление услуг по техническому сопровождению Web-caйта) | предоставление услуг по техническому сопровождению Web-caйта) | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | ООО «РОС-ЭЛКОМ» (информационно-технологичексое сопровождением программных продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»и « 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8») | ООО «РОС-ЭЛКОМ» (информационно-технологичексое сопровождением программных продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»и « 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8») | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | ООО «Информационная система «Криста»» (программное обеспечение и автоматизация программного обеспечения АС «Бюджет поселения») | ООО «Информационная система «Криста»» (программное обеспечение и автоматизация программного обеспечения АС «Бюджет поселения») | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | Совершенствование системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена | Совершенствование системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | Программное обеспечение для автоматизации государственных (муниципальных) закупок «Эконом-эксперт» | Программное обеспечение для автоматизации государственных (муниципальных) закупок «Эконом-эксперт» | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | предоставления услуги доступа к сети Интернет, связи | предоставления услуги доступа к сети Интернет, связи | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | Заправка картриджей (150 з.в год) | Заправка картриджей (140 з.в год) | ‒
|  | 2018 год | 2018 год | Закупка картриджей, бесперебойников, моноблоков | Закупка картриджей, бесперебойников, моноблоков | ‒
Начальник финансового отдела администрации
Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | Л.В. Кубрак
Глава Старотитаровского
сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | А.Г. Титаренко