- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 03 апреля 2014 года  №85

# Порядок и сроки

# проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района применительно ко всей территории

| № п/п | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта правил землепользования и застройки Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | до 1 июня 2014 года | Проектная организация-победитель открытого аукциона в электронной форме, участник размещения заказа |
| 2. | Представление проекта правил землепользования и застройки на рассмотрение комиссии, доработка с учётом замечаний | в течение 10 дней после разработки | Проектная организация |
| 3. | Проверка проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | в течение 10 дней после представления проекта | отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| 4. | Принятие решения главой Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | в течение 10 дней после представления проекта | глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки (со дня опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний по такому проекту) | не менее двух и не более четырёх месяцев Со дня опубли- кования | комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 6. | Внесение изменений в проект правил по результатам публичных слушаний | в течение 15 дней после дня проведения публичных слушаний | комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, проектная организация |
| 7. | Принятие решения о направлении проекта правил в Совет или об отклонении проекта правил и о направлении его на доработку | в течение 10 дней после представления проекта | глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |
| 8. | Рассмотрение проекта правил землепользования и застройки, принятие решения об утверждении или о направлении проекта правил главе на доработку | на очередном заседании Совета | Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |

2

Глава Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                       В.П.Бондаренко